ПЛАН

реализации программы

Центр  поддержки общественно-полезных инициатив

на 2019 год.

| № п\п | Наименование этапов, мероприятий программы | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Организационный этап |  |
|  | Модернизация веб-сайта организации | апрель-май |
|  | Заключение соглашений о сотрудничестве с Общественной палатой Севастополя и Управлением Минюста России по Севастополю | апрель |
|  | Организация рабочих встреч с руководством 3 департаментов Правительства Севастополя, депутатами Законодательного собрания по подготовке к проведению мероприятий по обсуждению проблем и оказания услуг | апрель-декабрь |
|  | Отбор НКО для приглашения и участия в дискуссионных площадках | апрель-декабрь |
|  | Разработка анкеты услуг, ресурсов и потребностей для НКО | апрель |
|  | Практическая деятельность |  |
|  | Организация и проведение 3-х мероприятий с Департаментом труда и социальной защиты населения, Департаментом образования, Департаментом здравоохранения и освещение их в СМИ | июнь июль август |
|  | Проведение оценки НКО (анкета услуг, ресурсов и потребностей для НКО) | апрель -август |
|  | Размещение и обновление на сайте организации банка НКО, предоставляющих услуги в социальной сфере | апрель- ноябрь |
|  | Консультирование по включению СО НКО в Реестр поставщиков социальных услуг и реестр НКО исполнителей общественно-полезных услуг | апрель-декабрь |
|  | Консультирование и оказание практической помощи СО НКО в подготовке документации, внедрения новых услуг, расчетах стоимости услуг | апрель-декабрь |
|  | Проведение семинара «Вхождение в Реестр поставщиков социальных услуг и реестр НКО исполнителей ОПУ » 2 раза | июнь, сентябрь |
|  | Консультирование по проектированию деятельности НКО для запуска и оказания услуг. Работа над стартовыми проектами в контексте решения социальных проблем региона | апрель-декабрь |
|  | Проведение двух тематических семинаров (2 цикла) -Формы и система мер государственной поддержки СОНКО -Технологии оказания услуг. Практики. Успешный опыт. Требования к оказанию социальных услуг. | июль, октябрь август ноябрь |
|  | Подготовка 5 информационных сюжетов для телеэфира о запускаемых НКО услугах | июль-декабрь |
|  | Подготовка информационных материалов о ходе реализации проекта и размещение их на сайте организации | май- декабрь |
|  | Итоговый круглый стол | декабрь |