**ПЛАН**

**реализации проекта (программы) Проблемы решаем вместе н**а **2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование****этапов, мероприятий программы** | **Период реализации** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Заключение соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Севастополя | Июнь  |
|  | Создание и работа 2 рабочих групп в составе руководителей СОНКО и представителей Департамента образования и Департамента здравоохранения для включения деятельности СОНКО в финансирование за счет бюджетных средств | Июнь -декабрь  |
|  | Организация деятельности рабочих групп по этапам:1.Определение потребностей целевых групп в услугах образования и охраны здоровья. | Июнь- сентябрь  |
| 2.Изучение возможностей СОНКО оказывать услуги в соответствии с требованиями | Июнь-сентябрь |
| 3.Определение потребности Департаментов в услугах СОНКО | Июнь-сентябрь |
| 4.Формирование предложений в бюджет департаментов по финансированию СОНКО | Сентябрь –ноябрь  |
|  | Мониторинг информированности СОНКО о возможности получения бюджетного финансирования на начало и завершение проекта  | Июль,Ноябрь  |
|  | Проведение анкетирования о видах социальных услуг, культуры, услуг сферы образования и здравоохранения и др., которые могут предоставлять СОНКО в условиях самоизоляции | Июнь  |
|  | Взаимодействие с руководителями СОНКО для проведения опроса в своих целевых группах по выявлению потребностей, которые можно отнести к жизненно необходимым для целевых групп в т.ч. в которых они нуждаются в условиях самоизоляции  | Июнь  |
|  | Проведение семинаров (дистанционно) для руководителей, специалистов СОНКО по планированию, развитию и учету социальных услуг совместно с ДТСЗН, в т.ч. в условиях самоизоляции | Июнь -декабрь (2 раза, по мере формирования группы не менее 3 НКО) |
|  | Проведение семинара по применению механизма закупок по 44ФЗ | Август -декабрь (1 семинар по потребности |
|  | Организация консультаций специалистами по оформлению и учету оказания услуг : по услугам;по закупкам по 44 ФЗ;бухгалтерскому учету | Июнь -декабрь  |
|  | Проведение 2 совещаний с Департаментами по определению потребностей в услугах и механизмах обеспечения доступности СОНКО к бюджетным средствам | Июнь -октябрь  |
|  | Оказание поддержки СОНКО во внедрении передового опыта в социальной защите по обеспечению оказания социальных услуг:-по пакетному финансированию социальных услуг сопровождаемого проживания (опыт С-Петербурга) для СРОО «Особые дети» и СРОО « Дом солнца»- проектной деятельности по развитию социальных услуг | Июнь -декабрь  |
|  | Проведение анализа проблем, которые препятствуют развитию сопровождаемого проживания в регионе (нового вида комплекса социальных услуг в рамках стационарозамещающих технологий) | Сентябрь-октябрь  |
|  | Оказание поддержки СОНКО во внедрении услуг в здравоохранении:1.Формирование и мотивация населения к ведению здорового образа жизни2.Улучшение положения больных определенных категорий, находящихся в медицинских организациях и в домашних условиях.3.Активное долголетие, здоровая старость4. Помощь женщинам с онкозаболеванием молочной железы5.Предупреждение абортов, профилактика нежелательной беременности и др. направления | Июнь -декабрь  |
|  | Обеспечение развития и предоставления новых услуг в системе образования: 1. Подготовка детей с РАС к обучению в школе.
2. Кружковая и развивающая деятельность для детей с ментальными и иными психоневрологическими нарушениями развития
3. Внедрение программы воспитания семейных ценностей в систему образования

и др. направления | Июнь -декабрь  |
|  | Подготовка сборника - пособия для СОНКО по доступности к бюджетному финансированию | Ноябрь  |
|  | Круглый стол по итогам работы проекта | Декабрь  |